## ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график) | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) |  | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Общеобразовательная школа, изменение проектных решений (г. Санкт-Петербург, Приморский район, Мебельная ул., участок 10 ( северо-западнее пересечения с Туристской ул.) | [5 empty] | 1280002,25/ 23 600,00 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 05.12.2017/ 03.11.2017 | 08.12.2017 (419-1-12) 08.12.2017 (703-17-С) | 20.12.2017/ 20.12.2017 | 25.12.2017/ 25.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Шарай М.П. (Ведущий) | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 09.01.2018/ 09.01.2018 | Ранее выдано: 419-12 от 28.03.2013 (положительное)
[15 empty] | - / 28.12.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 23.01.2018/ 23.01.2018 |  |  |  |  | 28.12.2017/ 29.12.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-12-27 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/ 28.12.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 23.01.2018/ 23.01.2018 |  |  |  |  | 28.12.2017/ 29.12.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | срок подготовки замечаний - 28.12.2017 (неоф.) |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/ 28.12.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 23.01.2018/ 23.01.2018 |  |  |  |  | 28.12.2017/ 29.12.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | Лукоянова А.П.
2 | Строительство нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (Санкт-Петербург, Курортный район, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 308, литер А) | [5 empty] | Счет № 277/1 - 1 573 285,39; Счет № 277/3 - 950 000.01/ 23 600,00 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 05.05.2017/ 25.05.2017 | 15.06.2017 (51-17) 15.06.2017 (219-17-С) | 12.07.2017/ 12.07.2017 | 02.11.2017/ 02.11.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Нет согласования эксплуатирующих орг. по перекладке сетей. По вновь представленной РД раздела КР выдано дополнительное уведомление – 89 замечаний. (Гречка Т.Р.) Требуется согласование с собственником на демонтаж тепловых сетей. Необходимо представить планы ПИБ по соседнему жилому дому и оценку инсоляции. (Бучинский О.В.) Требуется разрешение на демонтаж сущ. гаражей на участке. Требуется представить согласования с оператором связи "АТС Смольного" на переукладку кабелей. |  |  | Шарай М.П. (Ведущий) | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 29.12.2017/ 29.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2017
[15 empty] | -/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 31.12.2017/ 31.12.2017 |  |  |  | Фомина А.Ю. | 29.12.2017/ 29.12.2017 | отрицательное/ отрицательное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | [7 empty] | Титова Т.Л.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | [7 empty] | Гречка Т. Р.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | 2017-12-20 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | [7 empty] | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения | [7 empty] | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | [7 empty] | Томилло И.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
[16 empty] | Газоснабжение |  |  | 2017-11-08 |  |  |  |  | Казакова И.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [7 empty] | Мокроусова М.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | Ситникова Ю.М,
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | 2017-11-03 |  |  |  |  | Халявин О.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | [7 empty] | Титова Т.Л.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | [7 empty] | Титова Т.Л.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 2017-10-12 | 31.12.2017/ 31.12.2017 |  |  |  | Яновская О. Л. | 29.12.2017/ 29.12.2017 | отрицательное/ отрицательное
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | Матвеева В. В.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  |  | 2017-09-08 |  |  |  |  | Ситникова Ю. М.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | Горак Тамбовцева снято менее 50% (1 %) |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/- | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 31.12.2017/ 31.12.2017 | Тамбовцева И.Н. |  |  |  | 29.12.2017/ 29.12.2017 | отрицательное/ отрицательное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | Горак Т.Г.
3 | Строительство общеобразовательной школы (550 мест), изменение проектных решений. (г. Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, Малая Бухарестская улица, участок 1,(Восточнее дома 10, корпус 1, литера А, по малой Бухарестской улице) (Южнее реки Волковки, кв 31, корп.12) | [5 empty] | Счет № 164/1 - 712 672.28; Счет № 164/2 - 473 661.27 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 2017-03-24 | 12.05.2017 (8-3-11) | 2017-09-13 | 2017-10-19 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Выдано положительное заключение 18.12.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Ранее выдано: 8-11 от 18.07.2011 (отрицательное); 8-1-11 от 31.01.2012 (отрицательное); 8-2-11 от 25.09.2014 (положительное)
[15 empty] | 2017-07-26 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-18 | положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.(Ведущий )
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-12-13 |  |  |  |  | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | 2017-10-27 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  |  | 2017-11-21 |  |  |  |  | Томилло И.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 2017-07-26 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-18 | положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 2017-07-26 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-18 | положительное
Строительно-монтажные работы
4 | Общеобразовательная школа, изменение проектных решений. (г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, Полевая ул., участок 1(северо-западнее д.12, корп.2, лит.А, по Садовой улице), (пос.Металлострой, квартал 2А, участок 10) |  |  | 2017-10-20 |  |  | 729 981.18 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 2017-11-22 | 01.12.2017 (339-1-12) | - | - | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Оплаты нет. Уведомление подготовлено 18.12.17. В личный кабинет не отправлено. |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | - | - | Ранее выдано: 339-12 от 18.12.2012 (положительное)
[15 empty] | - | Схема планировочной организации земельного участка | _ |  |  | - |  | Григорьева Е.С. | Фомин С. | Фомина Е.Ю. | - | -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | _ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | [7 empty] | Томилло Д.Я. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | [7 empty] | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | [7 empty] | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | _
[16 empty] | Система водоотведения | Дренаж
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | _
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | [7 empty] | Николаева Т.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
[16 empty] | Газоснабжение | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | _
[16 empty] | Сети связи | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | _
[16 empty] | Технологические решения | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | _
[16 empty] | Проект организации строительства | _
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | _
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | _
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | _
[16 empty] | Энергоэффективность | _
[16 empty] | Иная документация | _
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | _ |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | - | Инженерно-геологические изыскания | _ |  |  | - |  |  |  |  | - | -
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | _
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | _
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | _
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | представлены для сведения
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | Без увеличения сметной стоимости |  |  | В части сметной документации | - |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | - | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
Строительно-монтажные работы
5 | Проектирование реконструкции здания Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж метростроя" по адресу: ул. Ольминского, д. 13, литера А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | Проектирование реконструкции здания государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков девиантным поведением специальной общеобразовательной школы № 2 (открытого типа) Санкт-Петербурга по адресу г.Петродворец, Собственный пр., дом 7,литеры А, Б | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу : Санкт-Петербург, пос. Шушары, Славянка, Колпинское шоссе , участок 203, (северо-восточнее пересечения Колпинского шоссе и Промышленной улицы) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу : г. Пушкин, Промышленная ул. , участок 6, (северо-восточнее дома № 17, литера А по Промышленной ул.) |  |  | 2016-12-12 | 6,5 мес. | 2018-03-15 |  | 2018-03-15 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  | Григорьева Е.С. | Кузьмин А.Е. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
9 | Проектирование реконструкции здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "лицей № 369 Красносельсского района Санкт-Петербурга", расположенного по адресу : Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 52 | 2018-03-01 | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.39 (550 МЕСТ) | [5 empty] | 769889.81 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 2017-02-10 | 17.03.2017 (399 -3-11) | - | - | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | - | - | Ранее выдано:399-11 от 14.03.2012 (отрицательное);399-1-11 от 25.12.2012 (отрицательное); 399-2-11 от 28.12.2012 (положительное)
[15 empty] | - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | - |  |  |  |  | 2017-08-31 | возвращено заказчику
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | - | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | - |  |  |  |  | 2017-08-31 | возвращено заказчику
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | - | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  |  |  |  | 2017-08-31 | возвращено заказчику
Строительно-монтажные работы
11 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: НЕРЧИНСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 14, ЛИТЕРА А ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ПР.) / СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 9А, УЧАСТОК 3 (825 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 175-14/35-12 от 23.12.2014 (положительное);
[10 empty] | 1 090 066,28 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 26 092,45 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 900 327,31 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 73 486,49 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 116 252,48 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 11 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ДОБЛЕСТИ)/ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 21, УЧАСТКИ 11, 12 (1375 МЕСТ) |  |  | 2014-08-20 | [5 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | _ | _ |  | В части ПД и РД |  |  | Кузякова М. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 98-15 от 16.12.2015 (положительное);
[10 empty] | 1 427 373,05 т.р. (на 04.2015) | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | _ | _ | [8 empty] | 1 329 344,25 т.р. (на 04.2015)
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 29 025,59 т.р. (на 04.2015) | [5 empty] | Архитектурные решения | _ | _ | [8 empty] | 29 025,59 т.р. (на 04.2015)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 1 196 529,89 т.р. (на 04.2015) | [5 empty] | Конструктивные решения | _ | _ | [8 empty] | 1 092 630,57 т.р. (на 04.2015)
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 87 451,50 т.р. (на 04.2015) | [5 empty] | Система электроснабжения | _ | _ | [8 empty] | 98 502,50 т.р. (на 04.2015)
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 143 391,66 т.р. (на 04.2015) | [5 empty] | Система водоснабжения | _ | _ | [8 empty] | 138 211,18 т.р. (на 04.2015)
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | _ | _
[16 empty] | Система водоотведения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | _ | _
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | _ | _
[16 empty] | Газоснабжение | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | _ | _
[16 empty] | Сети связи | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | _ | _
[16 empty] | Технологические решения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | _ | _
[16 empty] | Проект организации строительства | _ | _
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | _ | _
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | _ | _
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | _ | _
[16 empty] | Энергоэффективность | _ | _
[16 empty] | Иная документация | _ | _
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | _ | _ |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | _ | _
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | _ | _ |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | _ | _
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | _ | _
13 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 406 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСАМ: Г.ПУШКИН, ЛЕОНТЬЕВСКАЯ УЛ., Д.10, ЛИТЕРА А; ЦЕРКОВНАЯ УЛ., Д.16, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 237-14 от 22.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
14 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д.63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 222-12 от 28.12.2012 (положительное);222-1-12 от 22.06.2016 (отрицательное);222-2-12 от 21.11.2016 (отрицательное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
15 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104, (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 112-14 от 22.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
16 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 144 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 78А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 113-14 от 22.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
17 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА)/СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 16, УЧАСТОК 10 (825 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 176-14 от 23.12.2014 (положительное)
[10 empty] | 1 011 651,08 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 24 787,12 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 823 508,62 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 73 615,93 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 114 526,53 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
18 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 9 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 55, ЛИТЕРА Д ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ), (825 МЕСТ) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
19 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДЛЯ ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 439 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПО АДРЕСУ: УЛ. ТУРБИННАЯ, Д. 50, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 631-10 от 24.06.2010 (отрицательное); 631-1-10 от 20.09.2011 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
21 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 1600 МЕСТ ПО АДРЕСУ:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИГОРОДНЫЙ, УЧАСТОК 415, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ Р |  |  | 2014 | [5 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | _ | _ |  | В части ПД и РД |  |  | Золин С.Ю. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 68-15 от 19.08.2015 (положительное)
[10 empty] | 1 840 061,07 т.р. (на 03.2015) | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | _ | _ | [8 empty] | 1 856 432,02 т.р. (на 03.2015)
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 31 503,75 т.р. (на 03.2015) | [5 empty] | Архитектурные решения | _ | _ | [8 empty] | 31 503,75 т.р. (на 03.2015)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 1 449 473,14 т.р. (на 03.2015) | [5 empty] | Конструктивные решения | _ | _ | [8 empty] | 1 470 793,63 т.р. (на 03.2015)
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 201 904,60 т.р. (на 03.2015) | [5 empty] | Система электроснабжения | _ | _ | [8 empty] | 200 548,01 т.р. (на 03.2015)
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 188 683,33 т.р. (на 03.2015) | [5 empty] | Система водоснабжения | _ | _ | [8 empty] | 185 090,38 т.р. (на 03.2015)
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | _ | _
[16 empty] | Система водоотведения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | _ | _
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | _ | _
[16 empty] | Газоснабжение | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | _ | _
[16 empty] | Сети связи | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | _ | _
[16 empty] | Технологические решения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | _ | _
[16 empty] | Проект организации строительства | _ | _
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | _ | _
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | _ | _
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | _ | _
[16 empty] | Энергоэффективность | _ | _
[16 empty] | Иная документация | _ | _
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | _ | _ |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | _ | _ |  | -
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | _ | _
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | _ | _ |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | _ | _ |  | -
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | _ | _
22 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ 25А (550 МЕСТ) | не требуется |  |  |  |  | 743 353.87/ 23 600.00 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 17.03.2017/ 22.03.2017 | 28.03.2017 (347-3-11) 28.03.2017 (34-17-С) | 10.04.2017/ 10.04.2017 | 17.04.2017/ 17.04.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Орлова И.А./ Поскальнюк Н.В. (ведущие эксперты) | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 07.06.2017/ 07.06.2017 | 07.06.2017/ 07.06.2017 | Ранее выдано: 347-11 от 12.01.2012 (отрицательное); 347-1-11 от 21.11.2012 (отрицательное);347-2-11 от 20.03.2013 (положительное)
[10 empty] | 724 422,28 т.р. (на 01.2013) |  |  |  |  | 27.04.2017/ 24.04.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 15.06.2017 /15.06.2017 |  |  |  |  | 07.06.2017/ 07.06.2017 | положительное/ положительное | 724 422,28 т.р. (на 01.2013)
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 10 969,60 т.р. (на 01.2013) | [5 empty] | Архитектурные решения | [10 empty] | 10 969,60 т.р. (на 01.2013)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 595 141,81 т.р. (на 01.2013) | [5 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-05-30 |  |  |  |  | Правдина Е.М. |  |  | 595 141,81 т.р. (на 01.2013)
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 72 315,07 т.р. (на 01.2013) | [5 empty] | Система электроснабжения | [10 empty] | 72 315,07 т.р. (на 01.2013)
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 56 965,40 т.р. (на 01.2013) | [5 empty] | Система водоснабжения | [10 empty] | 56 965,40 т.р. (на 01.2013)
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 27.04.2017/ 24.04.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 15.06.2017 /15.06.2017 |  |  |  |  | 07.06.2017 /07.06.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | 06.06.2017; 07.06.2017 | В части сметной документации |  |  |  | Тамбовцева И.Н.; Поскальнюк Н.В. | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 27.04.2017/ 24.04.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 15.06.2017 /15.06.2017 |  |  |  |  | 07.06.2017 /07.06.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | Тамбовцева И.Н.
23 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 11.4 (825 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [5 empty] | 350 000.00 |  | ЭО | Общая сметная стоимость объекта | 2017-02-17 | 20.02.2017 (5-17-ЭО) | 2017-02-28 | 2017-03-06 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 10-15 от 28.05.2015 (положительное)
[15 empty] | 2017-03-14 | Схема планировочной организации земельного участка | [8 empty] | 2017-04-05 | положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-03-22 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 2017-03-14 | Инженерно-геологические изыскания | [8 empty] | 2017-04-05 | положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 2017-03-14 | Проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2017-04-05 | положительное
Строительно-монтажные работы
24 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 19А (825 МЕСТ) | направлено |  |  |  | направлено | 782 663.90 | направлено | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 2017-11-30 | 07.12.2017 (453-3-11) | 2018-01-10 | 2017-12-29 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | - | - | Ранее выдано: 453-11/112-11 от 16.05.2012 (отрицательное);453-1-11 от 25.10.2012 (отрицательное);453-2-11 от 28.12.2012 (положительное)
[15 empty] | 2017-12-15 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | - | 2018-03-28 |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Фомина Е. Ю. | - | -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Гогинашвили А.В. (ведущий эксперт)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Система водоотведения | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Николаева Т. Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Газоснабжение | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Сети связи | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Технологические решения | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Проект организации строительства | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Соколова М.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  | - |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Бучинский О.В.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Энергоэффективность | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Иная документация | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 2017-12-15 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 2018-03-28 |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | - | -
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | [5 empty] | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 2017-12-15 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  |  | - | -
Строительно-монтажные работы
25 | Реконструкция здания образовательной организации по адресу: Введенская ул., д. 3, литера А (изменение проектных решений) (г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Введенская ул., д. 3, литера А) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Выдано положительное заключение 26.10.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:51-15 от 09.10.2015 (положительное); 51-1-15 от 26.10.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
26 | Проектирование строительства общеобразовательной школы по адресу: пр. Космонавтов, участок 1 (напротив дома № 58, литера А по пр. Космонавтов)/ квартал 10 района восточнее пр. Юрия Гагарина | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Балакина Е.Н. | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 69-16 от 12.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
27 | Проектирование реконструкций зданий СПб государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж судостроения и прикладных технологий" по адресам: Кронштадская ул., д.15, литера А, Кронштадская ул., д.5, литеры А,Б,Д | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 129-16/97-16 от 23.12.2016 (положительное); 97-16 от 23.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
28 | Проектирование строительства новых зданий ГБОУ на земельных участках по адресу: ул. Добровольцев, дом 18, корп.2, литера А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | _ | _ |  | В части ПД и РД |  | Григорьева Е.С. | Игнатьева Л.С. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 119-16 от 23.12.2016 (положительное)
[10 empty] | 319442,08 т.р. (на 02.2016) | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | _ | _ | [8 empty] | 333 364,85 т.р. (на 02.2016)
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 15 999,31 т.р. (на 02.2016) | [5 empty] | Архитектурные решения | _ | _
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 244267,77 т.р. (на 02.2016) | [5 empty] | Конструктивные решения | _ | _ | [8 empty] | 250 392,78 т.р. (на 02.2016)
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 25825,17 т.р. (на 02.2016) | [5 empty] | Система электроснабжения | _ | _ | [8 empty] | 31 890,23 т.р. (на 02.2016)
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 49349,14 т.р. (на 02.2016) | [5 empty] | Система водоснабжения | _ | _ | [8 empty] | 51 081,84 т.р. (на 02.2016)
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | _ | _
[16 empty] | Система водоотведения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | _ | _
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | _ | _
[16 empty] | Газоснабжение | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | _ | _
[16 empty] | Сети связи | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | _ | _
[16 empty] | Технологические решения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | _ | _
[16 empty] | Проект организации строительства | _ | _
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | _ | _
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | _ | _
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | _ | _
[16 empty] | Энергоэффективность | _ | _
[16 empty] | Иная документация | _ | _
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | _ | _ |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | _ | _
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | _ | _ |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | _ | _
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | _ | _
29 | Проектирование строительства новых зданий ГБОУ на земельных участках по адресу: ул. Добровольцев, дом 8, литера А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | _ | _ |  | В части ПД и РД |  | Григорьева Е.С. | Ткачев Д.А. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 118-16 от 23.12.2016 (положительное)
[10 empty] | 899 566,58 т.р. (на 06.2016) | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | _ | _ | [8 empty] | 824 952,89 т.р. (на 06.2016)
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 23 179,71 т.р. (на 06.2016) | [5 empty] | Архитектурные решения | _ | _
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 728 354,72 т.р. (на 06.2016) | [5 empty] | Конструктивные решения | _ | _ | [8 empty] | 664 602,89 т.р. (на 06.2016)
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 90 391,14 т.р. (на 06.2016) | [5 empty] | Система электроснабжения | _ | _ | [8 empty] | 77 445,89 т.р. (на 06.2016)
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | _ | _ | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 80 820,72 т.р. (на 06.2016) | [5 empty] | Система водоснабжения | _ | _ | [8 empty] | 82 904,11 т.р. (на 06.2016)
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | _ | _
[16 empty] | Система водоотведения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | _ | _
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | _ | _
[16 empty] | Газоснабжение | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | _ | _
[16 empty] | Сети связи | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | _ | _
[16 empty] | Технологические решения | _ | _
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | _ | _
[16 empty] | Проект организации строительства | _ | _
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | _ | _
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | _ | _
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | _ | _
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | _ | _
[16 empty] | Энергоэффективность | _ | _
[16 empty] | Иная документация | _ | _
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | _ | _ |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | _ | _
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | _ | _
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | _ | _ |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | _ | _
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | _ | _
30 | Проектирование реконструкции здания ГБОУ средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: Российский бульвар, (Володарский) д. 4/2, литера А | не планируется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 22-16 от 25.07.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
31 | Проектирование строительства нового здания ГБОУ на земельном участке по адресу: г. Колпино, Тверская ул., дом 13, литера А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 87-16 от 15.11.2016 (положительное)
[10 empty] | 951 200,19 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 22 540,30 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 737 873,93 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 101 926,36 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 111 399,90 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
32 | Проектирование строительства общеобразовательной школы по адресу: Ситцевая ул., участок 1 (северо-восточнее дома № 5, корп. 2, литера А по Ситцевой ул.) Озеро Долгое, квартал 36А, корп. 18 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Балакина Елена Николаевна | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 6-15 от 10.07.2015 (отрицательное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график) | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) |  | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Проведение экспертизы проекта строительства «Проектирования строительства здания нового корпуса ГБУЗ «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» по адресу: 1-я линия В.О., д. 58 для размещения лечебно-диагностических отделений» (г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 1-я линия В.О., д. 58) | направлено |  |  | 7 месяцев | 01.12.2017 03.04.2017 | счет № 378/1 - 2 029 855.65; счет № 378/1 - 2 324 365.10;/ 697 309.53/ 23 600.00/ 23 600.00 | 04.12.2017 03.04.217 | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 03.04.2017/ 05.12.2017/ 03.04.2017/ 30.11.2017 | 10.17.2017 (63-17)/ 13.12.2017 (63-1-17)/ 10.07.2017/ (307-17-С) 13.12.2017 (307-1-17-С) | 15.08.2017/ 10.01.2018/ 15.08.2017/ 10.01.2018 | 28.08.2017/ 28.12.2017/ 28.08.2017/ 28.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2018-01-29 | 2018-03-29 |  | В части ПД и РД | Оплаты нет. Эксперты работают с проектировщиками. Проблемные замечания по пожарной безопасности, отсутствуют расчеты по акустике, нет решения по размещению ТП |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 27.11.2017/-/-/- | 27.11.2017/-/-/-
[10 empty] | 763178.58 |  |  |  |  | 29.08.2017/-/-/- | Схема планировочной организации земельного участка | 2018-01-29 | 2018-03-29 |  | 25.11.2017/ 27.03.2018/ 25.11.2017/ 27.03.2018 |  |  |  | Фомина Е.Ю. | 27.11.2017/ -/ 27.11.2017/ - | Отрицательное/ -/ Возвращено заказчику/ -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Орлова И.А. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Правдина Е.М.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Система водоотведения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Томилло И.А.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Газоснабжение | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Гришин М.А.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Сети связи | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Мокроусова М.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Технологические решения | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 2017-11-17 |  |  |  |  | Куминова М.Ю.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Проект организации строительства | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Соколова М.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Орлова И.А.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2018-01-29 | 2018-03-29
[16 empty] | Энергоэффективность | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Гришин М.А.
[16 empty] | Иная документация | 2018-01-29 | 2018-03-29
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2018-01-29 | 2018-03-29 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 29.08.2017/-/-/- | Инженерно-геологические изыскания | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 2017-11-22 | 25.11.2017/ 27.03.2018/ 25.11.2017/ 27.03.2018 |  |  |  | Мельникова Е.Л. | 27.11.2017/ -/ 27.11.2017/ - | Отрицательное/ -/ Возвращено заказчику/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 2017-11-15 |  |  |  |  | Крыжановская М.П.
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 2017-11-21
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2018-01-29 | 2018-03-29 | [5 empty] | Соколова М.А.
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2018-01-29 | 2018-03-29
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 29.02.2018 | 2018-04-29 |  | В части сметной документации | не распределено; | Гришина О.А. | Соколова И.П. |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 29.08.2017/-/-/- | Проектно-изыскательские работы | 29.02.2018 | 2018-04-29 |  | 25.11.2017/ 27.03.2018/ 25.11.2017/ 27.03.2018 |  |  |  |  | 27.11.2017/ -/ 27.11.2017/ - | Отрицательное/ -/ Возвращено заказчику/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 29.02.2018 | 2018-04-29
2 | Проектирование здания поликлиники для детей (400 посещений в смену) ( г. Санкт-Петербург, Невский р-н, Союзный пр., участок 14 (юго-западнее д.14, корп.5а, лит. А по ул.Бадаева) | направлено |  |  | 6 месяцев | 2017-11-10 | 1 387 690.44 / 23 600.00/ 277 538.09 | 2017-11-08 | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 13.01.2017/ 19.04.2017/ 13.11.2017 | 26.05.2017 (45-17) 26.05.2017 (173-17-С) 28.11.2017 (173-1-17-С) | 28.06.2017/ 28.06.2017/ 12.12.20217 | 30.06.2017/ 30.06.2017/ 07.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-07-28 | 2017-09-28 |  | В части ПД и РД | Выдано положительное по технической части 27.09.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 27.09.2017/ 09.11.2017/- | 27.09.2017/ 09.11.2017/- | Ранее выдано:170-16-С от 16.2017 (возвращено заказчику);194-16 от 16.01.2017 (возвращено заказчику)
[10 empty] | 925723.82 |  |  |  |  | 05.07.2017/ 19.06.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-22 | 27.09.2017/ 09.11.2017/ 13.03.2018 |  |  |  | Скорцова М.А. | 27.09.2017/ 09.11.2017/- | положительное/ отрицательное/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2017-07-28 | 2017-09-28 | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | [5 empty] | Гогинашвили А.В. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2017-07-28 | 2017-09-28 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-10-27 |  |  |  |  | Гречка Т.Р.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2017-07-28 | 2017-09-28 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-14 |  |  |  |  | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2017-07-28 | 2017-09-28 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-18 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Система водоотведения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-18 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-10-25 |  |  |  |  | Томилло И.А.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Газоснабжение | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Сети связи | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-31 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Технологические решения | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-06 |  |  |  |  | Куминова М.Ю.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Проект организации строительства | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-18 |  |  |  |  | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-10-25 |  |  |  |  | Ситникова Ю.М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-21 |  |  |  |  | Халявин О.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-14 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Энергоэффективность | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-30 |  |  |  |  | Казакова И.А.
[16 empty] | Иная документация | 2017-07-28 | 2017-09-28
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2017-07-28 | 2017-09-28 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 05.07.2017/ 19.06.2017/- | Инженерно-геологические изыскания | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 27.09.2017/ 09.11.2017/ 13.03.2018 |  |  |  | Яновская О.Л. | 27.09.2017/ 09.11.2017/- | положительное/ отрицательное/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-09-18 |  |  |  |  | Крыжановская М.П.
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2017-07-28 | 2017-09-28
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-14 |  |  |  |  | Ситникова Ю.М.
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2017-07-28 | 2017-09-28
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2018-01-25 | 2018-04-25 |  | В части сметной документации | Гольцова Поскальнюк снято более 50% (80%) |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 05.07.2017/ 19.06.2017/- | Проектно-изыскательские работы | 2018-01-25 | 2018-04-25 |  | 27.09.2017/ 09.11.2017/ 13.03.2018 |  |  |  | Тамбовцева И.Н. | 27.09.2017/ 09.11.2017/- | положительное/ отрицательное/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2018-01-25 | 2018-04-25 | [5 empty] | Гольцова Т.В.; Поскальнюк И.Н.
3 | Изменение проектных решений. Строительство здания отделения скорой медицинской помощи при СПб ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи №4" (15 машин)(г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1 (восточнее дома № 7, литера А по Тинькову пер.) | направлено |  |  | 6 месяцев | 2017-03-19 | 1 016 346,83 / 23 600.00 | 2017-03-20 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 23.03.2017/ 23.03.2017 | 24.08.2017 (266-1-12) 24.08.2017 (413-17-С) | 20.09.2017/ 20.09.2017 | 01.09.2017/ 01.09.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 29.11.2017/ 16.12.2017 | 29.11.2017/ 16.12.2017 | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 30.10.2018 Ранее выдано: 266-12 от 21.12.2012 (положительное)
[10 empty] | 225141.63 |  |  |  |  | 05.09.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 29.11.2017/ 18.01.2018 |  |  |  |  | 29.11.2017/ 16.12.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-11-22 |  |  |  |  | Голованова Е.Я.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  |  | 2017-10-25 |  |  |  |  | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  |  | 2017-10-25 |  |  |  |  | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  |  | 2017-10-25 |  |  |  |  | Николаева Т.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Мокроусова М.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | 2017-10-06 |  |  |  |  | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  | 2017-11-22 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 05.09.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 29.11.2017/ 18.01.2018 |  |  |  |  | 29.11.2017/ 16.12.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2017-11-30 | 2017-12-15 |  | В части сметной документации | "+" 16.12.2017 |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 05.09.2017/ - | Проектно-изыскательские работы | 2017-11-30 | 2017-12-15 |  | 29.11.2017/ 18.01.2018 |  |  |  | Тамбовцева И.Н. | 29.11.2017/ 16.12.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2017-11-30 | 2017-12-15 | [5 empty] | Гольцова Т.В.
4 | Изменение проектных решений. Строительство нового здания на территории ГУЗ "Родильный дом № 9 для организации перинатального центра на 270 коек (г. Санкт-Петербург, Московский район, ул.Орджоникидзе, дом 47, литера А) | направлено |  |  | 6 месяцев | 2017-02-10 | 1 047 834.47/ 23 600.00/ 7 080.00 | 2017-02-10 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 10.02.2017/ 10.02.2016/ 27.12.2017 | 07.08.2017 (482-2-11) 07.08.2017 (373-17-С) 17.01.2018 (373-1-17-С) | 25.08.2017/ 25.08.2017/ - | 15.08.2017/ 15.08.2017/ 22.01.2018 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 13.11.2017/ 21.12.2017/- | 13.11.2017/ 21.12.2017/- | Ранее выдано:482-11 от 03.08.2012 (положительное); 482-1-11 от 18.12.2013(положительное)
[10 empty] | 1381726.57 |  |  |  |  | -/16.11.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 2017-10-04 | 12.11.2017/ 22.12.2017/ 05.03.2018 |  |  |  | Скворцова М.А, | 13.11.2017/ 21.12.2017/- | положительное/ отрицательное/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-10-24 |  |  |  |  | Шарай М.П.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | 2017-09-22 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  |  | 2017-10-06 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  |  | 2017-10-06 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
[16 empty] | Газоснабжение |  |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | Гришин М.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-10-19 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
[16 empty] | Технологические решения |  |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | Куминова М.Ю.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/16.11.2017/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 12.11.2017/ 22.12.2017/ 05.03.2018 |  |  |  |  | 13.11.2017/ 21.12.2017/- | положительное/ отрицательное/-
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2017-08-15 | 2017-12-22 |  | В части сметной документации | "-" 21.12.2017 |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/16.11.2017/- | Проектно-изыскательские работы | 2017-08-15 | 2017-12-22 |  | 12.11.2017/ 22.12.2017/ 05.03.2018 |  |  |  | Тамбовцева И.Н. | 13.11.2017/ 21.12.2017/- | положительное/ отрицательное/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2017-08-15 | 2017-12-22 | [5 empty] | Кузнецова Е.П.; Лукоянова А.П.
5 | Проектирование реконструкции корпусов литеры Б, П, Д, Ж ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района". Изменение проектных решений (Сестрорецк, ул. Борисова, д.9) | направлено |  |  | 6 месяцев | 31.07.2017 | 1 128 758.50/ 23 600.00 | 2017-07-31 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 13.07.2017/ 31.07.2017 | 21.09.2017 (329-1-13) 21.09.2017 (468-17-С) | 26.10.2017/ 26.10.2017 | 02.11.2017/ 02.11.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-10-25 | 2018-01-31 |  | В части ПД и РД | Необходимо выполнить большой объем корректировки проектной документации по технической части. |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -/- | -/- | Фонду: Предоставить график в ГАУ до ... Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 30.09.2019 Ранее выдано:329-13 от 16.09.2014 (положительное)
[10 empty] | 2376591.83 |  |  |  |  | 17.10.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка | 2017-10-25 | 2018-01-31 |  | 30.01.2018/ 30.01.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2017-10-25 | 2018-01-31 | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2017-10-25 | 2018-01-31
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2017-10-25 | 2018-01-31 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2017-10-25 | 2018-01-31
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2017-10-25 | 2018-01-31 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2017-10-25 | 2018-01-31
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2017-10-25 | 2018-01-31 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Система водоотведения | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Газоснабжение | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Сети связи | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Технологические решения | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Проект организации строительства | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Энергоэффективность | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Иная документация | 2017-10-25 | 2018-01-31
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2017-10-25 | 2018-01-31 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 17.10.2017/- | Инженерно-геологические изыскания | 2017-10-25 | 2018-01-31 |  | 30.01.2018/ 30.01.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2017-10-25 | 2018-01-31
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2017-10-25 | 2018-01-31
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2018-01-31 | 2018-03-01 |  | В части сметной документации | срок подготовки замечаний - 26.12.2017 (неоф.) |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 17.10.2017/- | Проектно-изыскательские работы | 2018-01-31 | 2018-03-01 |  | 30.01.2018/ 30.01.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2018-01-31 | 2018-03-01
6 | Проектирование здания ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелизде" по адресу: г. Санк-Петербург, ул. Будапештская,д. 3/5, для размещения отделения скорой медицинской помощи | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Гогинашвили Алла Владимировна | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Фонду: направить на проверку соответствия ПиРД в ГАЦ в рамках межведомственного взаимодействия. Ведется постановка на кадастровый учет соседнего ЗУ с целью объединения с существующим ЗУ. В связи с этим необходимо получение нового ГПЗУ и корректировка раздела "Схема планировочной организации земельного участка", с учетом озеленения и парковочных мест и под новый корпус, и под уже существующий, и как следствие - повторное прохождение экспертизы СПб ГАУ "ЦГЭ". Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 2021 год Ранее выдано: 173-15 от 28.04.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | Строительство нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ "Городская больница № 33" по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Павловская, д.16, литера А | не требуется |  |  |  |  | 887 543.69/ 23 600.00 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 21.02.2017/ 03.03.2017 | 10.05.2017 (493-1-10) 10.05.2017 (123-17-С) | 06.06.2017/ 06.06.2017 | 06.06.2017/ 06.06.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 07.08.2017/ 23.08.2017 | 07.08.2017/ 23.08.2017 | Фонду: март 2018 г. - представить проект задания на корректировку. Апрель 2017 г. - заход в ГАУ. До 25.12.2017 график со штрафными санкциями Ранее выдано:493-10 от 22.04.2011 (положительное)
[15 empty] | 22.06.2017/ 16.06.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 03.09.2017/ 03.09.2017 |  |  |  |  | 07.08.2017/ 23.08.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-08-03 |  |  |  |  | Томилло Д.Я. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-08-03 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 2017-06-21 |  |  |  |  | Соколова М.А.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 22.06.2017/ 16.06.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 03.09.2017/ 03.09.2017 |  |  |  |  | 07.08.2017/ 23.08.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 22.06.2017/ 16.06.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 03.09.2017/ 03.09.2017 |  |  |  | Королева О.Ю. | 07.08.2017/ 23.08.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | Кузнецова Е.П.
8 | Строительство блока пристройки к зданию морга и реконструкции здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Санкт-Петербург, Екатерининский проспект, дом 10, лит. А | не требуется |  |  |  |  | 704 714.70/ 23 600.00 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 13.02.2017/ 13.02.2017 | 05.04.2017 (773-4-09) 05.04.2017 (46-17-С) | 13.04.2017/ 13.04.2017 | 11.04.2017/ 07.07.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 07.07.2017/ 17.08.2017 | 07.07.2017/ 17.08.2017 | Срочно: Метелкин - обследование здания на предмет причин трещин. Задание на обследование согласовать с ГАУ. Все мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия. Ранее выдано: 773-09 от 24.02.2010 (отрицательное);773-1-09 от 31.08.2010 (положительное);773-2-09 от 17.04.2014 (положительное);773-3-09 от 09.10.2014 (положительное)
[15 empty] | 12.04.2017/ 12.04.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 2017-06-30 | 09.07.2017/ 17.08.2017 |  |  |  | Родителева А.С. | 07.07.2017/ 17.08.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-06-30 |  |  |  |  | Орлова И.А. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  |  | 2017-06-19 |  |  |  |  | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  |  | 2017-06-30 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  |  | 30.0.6.2017 |  |  |  |  | Кринциглова О.Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-07-03 |  |  |  |  | Мокроусова М.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
[16 empty] | Технологические решения |  |  | 2017-06-09 |  |  |  |  | Гришин М.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | 2017-06-14 |  |  |  |  | Халявин О.А.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 12.04.2017/ 12.04.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 09.07.2017/ 17.08.2017 |  |  |  |  | 07.07.2017/ 17.08.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 12.04.2017/ 12.04.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 09.07.2017/ 17.08.2017 |  |  |  |  | 07.07.2017/ 17.08.2017 | положительное/ положительное
Строительно-монтажные работы
9 | Здание детской поликлиники ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" по адресу: г. Зеленогорск, Комсомольская ул., участок 1 (западнее д.31, литера А по Комсомольской ул.) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Гогинашвили Алла Владимировна | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 18.12.2018 Ранее выдано:54-16 от 16.08.2016 (отрицательное);54-1-16 от 22.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | Строительство здания детской городской поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: г. Колпино, Тверская ул., за домом № 60 | 2018-01-30 | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Гогинашвили А.В. | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Фонду: предоставить проект Задания на корректировку до 15.01.2018 Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 2019 год. Ранее выдано: 141-15 от 03.12.2015 (отрицательное);141-1-15 от 30.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
11 | Строительство здания детской поликлиники на 420 посещений в смену по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Восстановления, участок 1 (западнее дома 15, корпус 3, литера В по улице Восстания) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Фонду: доп. Включенипя в колендарный план работ согласования по СМР и ПИР Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - сентябрь 2018 год Ранее выдано: 351-11 от 31.01.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | Строительство здания психоневрологического диспансера по адресу: Софийская ул., восточнее дома № 52, литеры Е,Ж ( на 300 посещений в смену) | 2018-01-30 | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Гогинашвили Алла Владимировна | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Фонду: Задание на ПИР представить в ГАУ на согласование до 22.12.2018; до 28.12 предоставить сметы на ПИР Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 10.12.2018 Ранее выдано: 223-13 от 20.05.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
13 | Строительсво подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 2 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести), (Юго-Запад, квартал 21, участок 2) (9 машин), включая разработку проектной документации на стадии РД, (корректировка рабочей документации) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  | Гогинашвили Алла Владимировна | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Фонду: Представить проект задания на корректировку до … Ранее выдано: 458-12 от 27.02.2013 (отрицательное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
14 | Проектирование строительства зданий поликлинического корпуса и корпуса под лучевой блок ГБУЗ "Городской клинической онкологический диспансер" по адресу: Ульянка, квартал 8 | март 2018 в филлиал ГГЭ | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
15 | Проектирование строительства поликлиники для взрослых по адресу: Союзный пр., участок 16 (северо-восточнее пересечения ул. Колонтай) (600 посещений в смену) | направлено |  |  | 6 месяцев | 27.10.2016 03.04.2017 | 476 978.69/ 23 600.00 | 2016-10-27 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 28.03.2017/ 14.04.2017 | 27.04.2017 (177-1-16) 27.04.2017 (99-17-С) | 12.05.2017/ 12.05.2017 | 05.05.2017/ 05.05.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-01-23 | 2017-03-23 |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 23.06.2017/ 10.07.2017 | 23.06.2017/ 10.07.2017 | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 2020 год Ранее выдано: 177-16 от 04.04.2017 (отрицательное)
[10 empty] | 856292.8 |  |  |  |  | 16.05.2017/ 16.05.2017 | Схема планировочной организации земельного участка | 2017-01-23 | 2017-03-23 |  | 03.07.2017/ 02.08.2017 |  |  |  |  | 23.06.2017/ 10.07.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-06-02 |  |  |  |  | Родителева А.С. |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2017-01-23 | 2017-03-23 | [5 empty] | Томилло Д.Я. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2017-01-23 | 2017-03-23 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-04-05 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2017-01-23 | 2017-03-23 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-22 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2017-01-23 | 2017-03-23 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-05-31 |  |  |  |  | Мережко И.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Система водоотведения | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-05-31 |  |  |  |  | Мережко И.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Газоснабжение | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Сети связи | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-05-29 |  |  |  |  | Мокроусова М.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Технологические решения | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Проект организации строительства | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-20 |  |  |  |  | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-20 |  |  |  |  | Костицина Н.И.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-28 |  |  |  |  | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-06-14 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Энергоэффективность | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-22 |  |  |  |  | Гришин М.А.
[16 empty] | Иная документация | 2017-01-23 | 2017-03-23
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2017-01-23 | 2017-03-23 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 16.05.2017/ 16.05.2017 | Инженерно-геологические изыскания | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 03.07.2017/ 02.08.2017 |  |  |  | Яновская О.Л. | 23.06.2017/ 10.07.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 2017-05-22 |  |  |  |  | Афанасьев М.Ю.
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2017-01-23 | 2017-03-23
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2017-01-23 | 2017-03-23 | 10.0.2017 |  |  |  |  | Костицина Н.И.
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2017-01-23 | 2017-03-23
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2017-05-03 | 2017-07-03 |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 16.05.2017/ 16.05.2017 | Проектно-изыскательские работы | 2017-05-03 | 2017-07-03 | 2017-06-15 | 03.07.2017/ 02.08.2017 |  |  |  | Тамбовцева И.Н. | 23.06.2017/ 10.07.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2017-05-03 | 2017-07-03 | 2017-07-10 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
16 | Проектирование строительства здания станции скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Первого Мая, участок 87 (территория, ограниченная ул. Первого Мая, Гостилицкой ул., Университетским пр., Широкой ул., в Петродворцовом районе; ФЗУ № 1) | 2018-02-28 |  |  | 6 месяцев | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2018-05-01 | 2018-07-01 |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
[16 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | 2018-05-01 | 2018-07-01
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2018-05-01 | 2018-07-01
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2018-05-01 | 2018-07-01
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2018-05-01 | 2018-07-01
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Система водоотведения | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Газоснабжение | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Сети связи | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Технологические решения | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Проект организации строительства | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Энергоэффективность | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Иная документация | 2018-05-01 | 2018-07-01
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2018-05-01 | 2018-07-01 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2018-05-01 | 2018-07-01
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2018-05-01 | 2018-07-01
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | 2018-08-01 | 2018-09-01
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2018-08-01 | 2018-09-01
17 | Проектирование строительства здания отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника № 112" по адресу: квартал 10 района Гражданского проспекта" | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
18 | Проектирование строительства здания двух лечебных корпусов общей мощностью 700 коек и пищеблока Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко по адресу: Ленинградская обл., Гатчиский район, село Никольское | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
19 | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯГИ, КВ. 12А, КОРП. 16 (ВЕРБНАЯ УЛ., УЧ. 1 (ВОСТОЧНЕЕ Д. 12, КОРП. 1, ЛИТ. А ПО ВЕРБНОЙ УЛ.) (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 629-10 от 26.05.2011 (положительное);629-1-10 от 27.10.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
20 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ "ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 30.09.2019 Ранее выдано: 421-11 от 24.04.2012 (положительное);11-16-ЭО от 18.01.2017
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
21 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17(ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ (СПЧ, КВ. 59А, КОРП. 33) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 2019 год Ранее выдано: 438-12 от 21.02.2013 (отрицательное);438-1-12 от 23.11.2013 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
22 | СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 64" ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (340 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. СТРЕЛЬНА, ЛЬВОВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 76 ЛИТЕРА А ПО ФРОНТОВОЙ УЛИЦЕ) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 30.07.2018 Ранее выдано: 457-11 от 20.06.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
23 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, СЕВЕРНЕЕ Д. 120 ПО ПР. ЛЕНИНА (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, ПЕРЕУЛОК ЩУППА, УЧАСТОК 1 ( ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 120, ЛИТЕРА А ПО ПР. ЛЕНИНА) | [5 empty] | 830 951.37/ 23 600.00/ 239 523.70 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 09.02.2017/ 09.02.2017/ 30.08.2017 | 05.04.2017 (327-1-11) 05.04.2017 (47-17-С) 05.09.2017 (47-1-17-С) | 23.06.2017/ 23.06.2017/ 12.09.2017 | 02.06.2017/ 02.06.2017 08.09.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 29.08.2017/ 29.08.2017/ 01.12.2017 | 29.08.2017/ 29.08.2017/ 01.12.2017 | Необходимость выполнения работ по корректировке раздела технологические решения, с повторной сдачей проектно-сметной документации в СПБ ГАУ "ЦГЭ". Планируемая/фактическая дата получения разрешения на ввод - 20.06.2019 Ранее выдано:327-11 от 21.03.2012
[15 empty] | 26.05.2017/ 29.05.2017/ 08.09.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 30.08.2017/ 30.08.2017/ 01.12.2017 |  |  |  |  | 29.08.2017/ 29.08.2017/ 01.12.2017 | положительное/ отрицательное/ отрицательное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-08-25 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-08-25 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 26.05.2017/ 29.05.2017/ 08.09.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 30.08.2017/ 30.08.2017/ 01.12.2017 |  |  |  |  | 29.08.2017/ 29.08.2017 01.12.2017 | положительное/ отрицательное/ отрицательное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 26.05.2017/ 29.05.2017 08.09.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2017-08-22 | 30.08.2017/ 30.08.2017/ 01.12.2017 |  |  |  | Королева О.Ю. | 29.08.2017/ 29.08.2017 01.12.2017 | положительное/ отрицательное/ отрицательное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | Гольцова Т.В.
24 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ" ПО АДРЕСУ: ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ , УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА № 1, ЛИТЕРА Д ПО ПИОНЕРСКОЙ УЛ.) (5 БРИГАД), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 164-14 от 23.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
25 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8» ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО) (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:630-10 от 03.05.2011 (отрицательное);630-1-10 от 17.08.2011 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
26 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 168 (КВАРТАЛ II) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
27 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 52А, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРА НА 120 КОЕК С АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
28 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 72А, ЛИТ. Ж | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями (г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Шипкинский переулок, д.3, корп.2, лит.А) | [5 empty] | 1 064 420.88 / 23600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 20.11.2017/ 16.11.2017 | 23.11.2017 (141-17) 23.11.2017 (620-17-С) | 20.12.2017/ 20.12.2017 | 25.12.2017/ 25.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД | В технической части есть проблема по сносу существующего недостроя. 1. Методы демонтажа шестиэтажного объекта незавершенного строительства подготовлены формально, без учета того факта, что на расстоянии около 15м от демонтируемого объекта находится 17-этажный жилой дом, ненормативные осадки которого по данным обследования не стабилизированы и продолжают развиваться даже после проведения противоаварийных мероприятий. Крен 17-этажного здания был связан с началом работ по возведению здания, ныне подлежащего демонтажу. 2. Кроме того, принятые методы производства работ по сносу здания будут оказывать сверхнормативное шумовое воздействие на жилую застройку, окружающую участок с тех сторон на расстоянии: 15, 20 и 20 м. |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -\- | -\- | Ранее выдано: 39-15 от 30.07.2015 (отрицательное);39-1-15 от 02.10.2015(отрицательное); 39-2-15 от 09.12.2015 (отрицательное); 39-3-15 от 05.02.2016 (отрицательное)
[15 empty] | -/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 09.03.2018/ 09.03.2018 |  |  |  | Фомина Е.Ю. | -\- | -\-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | [6 empty] | Шарай М.П. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | [6 empty] | Правдина Е.М.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | [6 empty] | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | [6 empty] | Кринциглова О. Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения | [6 empty] | Кринциглова О. Г.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | [6 empty] | Томилло И. А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
[16 empty] | Газоснабжение |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Казакова И.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [6 empty] | Поплаухина Н. П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства | [6 empty] | Сена Н.М.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | [6 empty] | Сена Н.М.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | [6 empty] | Костицына Н. И.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [6 empty] | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | [6 empty] | Шарай М.П.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | [6 empty] | Шарай М.П.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 09.03.2018/ 09.03.2018 |  |  |  | Мельникова Е. Л. | -\- | -\-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [6 empty] | Матвеева В. В.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | [6 empty] | Костицына Н. И.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации | срок подготовки замечаний - 25.12.2017 (неоф.) |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/- | Проектно-изыскательские работы |  |  | 09.03.2018/ 09.03.2018 |  |  |  |  | -\- | -\-
Строительно-монтажные работы
2 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом (г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул.Олеко Дундича, участок 149 (территория ограниченная ул., Олеко Дундича, Купчинской ул., М.Балканской ул., ФЗУ№12)) | [5 empty] | 1718873,56/ 23600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 31.07.2017/ 31.07.2017 | 28.08.2017 (91-17) 28.08.2017 (420-17-С) | 04.10.2017/ 04.10.2017 | 11.10.2017/ 11.10.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД | Выдано положительное заключение потехнической части 25.12.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 25.12.2017\- | 25.12.2017\-
[15 empty] | -/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  |  | 25.12.2017/- | положительное\-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ |  | 2017-12-15 |  |  |  |  | Скворцова М.А. |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-12-19 |  |  |  |  | Томилло Д.Я. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-11-29 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  | 2017-12-19 |  |  |  |  | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  | 2017-12-07 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-11-02 |  |  |  |  | Поплаухина Н. П
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-11-22 |  |  |  |  | Костицына Н. И.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Халявин О.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/ - | Инженерно-геологические изыскания |  | 2017-11-07 | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  | Мельникова Е.Л | 25.12.2017/- | полоительное\-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания |  | 2017-12-19 |  |  |  |  | Крыжановская М. П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  | 2017-11-22 |  |  |  |  | Костицына Н. И.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации | замечания подготовлены, будут отправлены заявителю после получения "+" по гос. эксп. |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/- | Проектно-изыскательские работы |  |  | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  |  | 25.12.2017/- | положительное\-
Строительно-монтажные работы
3 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом (г.Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, Центральная улица, участок 1 (юго-западнее д.21, корп.3 по Садовой ул.)) | [5 empty] | 2410278,67/ 23600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 18.05.2017/ 18.05.2017 | 23.08.2017 (89-17) 23.08.2017 (406-17-С) | 04.10.2017/ 04.10.2017 | 11.10.2017/ 11.10.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД | Выдано положительное заключение по технической части 22.12.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 22.12.2017/- | 22.12.2017/-
[15 empty] | 04.10.2017\ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  |  | 22.12.2017/ - | положительное/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | Скворцова М. А. |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-12-07 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-12-06 |  |  |  |  | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-12-12 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | Мокроусова М. В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Сококлова М.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-12-07 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 2017-11-07 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 04.10.2017\ - | Инженерно-геологические изыскания |  | 2017-11-28 | 24.12.2017/ 24.12.2017 |  |  |  | Мельникова Е. Л. | 22.12.2017/ - | положительное/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | Крыжановская М.П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  | 2017-11-01 |  |  |  |  | Соколова М.А.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации | срок подготовки замечаний - 26.12.2017 |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 04.10.2017\ - | Проектно-изыскательские работы |  |  | 24.12.2017/ 24.12.2017 |  |  |  |  | 22.12.2017/ - | положительное/-
Строительно-монтажные работы
4 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом (г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Металлострой, Центральная ул., участок 1 (северо-западнее д.16, литера А по Центральной ул.)) | [5 empty] | 2389130,15/ 23600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 07.06.2017/ 07.06.2017 | 23.08.2017 (88-17) 23.08.2017 (405-17-С) | 04.10.2017/ 04.10.2017 | 11.10.2017/ 11.10.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД | Выдано положительное заключение по технической части 22.12.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 22.12.2017/ - | 22.12.2017/ -
[15 empty] | 04.10.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  |  | 22.12.2017/ - | положительное/ -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | Скворцова М. А. |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-12-07
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [6 empty] | Гогинашвили А.В. (ведущий) |  |  | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-12-06 |  |  |  |  | Голованова Е. Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-11-29 |  |  |  |  | Михайлова Е. Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  | 2017-11-23 |  |  |  |  | Томилло И. А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | Мокроусова М. В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-12-13 |  |  |  |  | Соколова М. А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | Козленко А. Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-12-07 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 2017-11-07 |  |  |  |  | Гогинашвили А.В.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 04.10.2017/- | Инженерно-геологические изыскания |  | 2017-11-24 | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  | Мельникова Е. Л. | 22.12.2017/ - | положительное/ -
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | Крыжановская М. П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  | 2017-11-03 |  |  |  |  | Соколова М. А.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации | срок подготовки замечаний - 27.12.2017 |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 04.10.2017/- | Проектно-изыскательские работы |  |  | 24.12.2017/ 12.02.2018 |  |  |  |  | 22.12.2017/ - | положительное/ -
Строительно-монтажные работы
5 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом (г. Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, Садовая улица, участок 1, (напротив дома 16 по Садовой улице)) | [5 empty] | 2 424 987.99/ 23600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 07.06.2017/ 16.05.2017 | 13.07.2017 (68-17) 13.07.2017 (318-17-С) | 05.09.2017/ 05.09.2017 | 11.09.2017/ 11.09.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 24.11.2017/ 15.01.2018 | 24.11.2017/ 15.01.2018
[15 empty] | 13.09.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 24.11.2017/ 15.01.2018 |  |  |  |  | 24.11.2017/ 15.01.2018 | положительное/ отрицательное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ |  | 2017-11-08 |  |  |  |  | Скворцова М. А. |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | Томилло Д. Я. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-11-17 |  |  |  |  | Дианова А. П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-10-10 |  |  |  |  | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | Мережко И. В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | Мережко И. В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  | 2017-11-01 |  |  |  |  | Томилло Д. Я
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-10-19 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-10-19 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 03.10.20.17 |  |  |  |  | Ситникова Ю. М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 21.10.20.17 |  |  |  |  | Козленко А. Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-10-05 |  |  |  |  | Томилло Д. Я
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 13.09.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  | 2017-10-04 | 2018-01-15 |  |  |  | Мельникова Е.Л. | 24.11.2017/ 15.01.2018 | положительное/ отрицательное
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания |  | 2017-09-15 |  |  |  |  | Крыжановская М. П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  | 2017-09-22 |  |  |  |  | Ситникова Ю.М.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации | Шуринова Скляров снято менее 50% (30%) |  |  | Шуринова М. В. (ведущий эксперт)/ Скляров Д.С. | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 13.09.2017/ - | Проектно-изыскательские работы |  | 2017-12-14 | 2018-01-15 |  |  |  | Королева О.Ю. | 24.11.2017/ 15.01.2018 | положительное/ отрицательное
Строительно-монтажные работы
6 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-петербург, Нижне-Камская ул., участок 57 (территория квартала 74Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., ФЗУ № 2) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 98-16 от 31.10.2016 (отрицательное);98-1-16 от 21.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, Нижне-Камская ул., участок 58 (территория квартала 74Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов, Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., ФЗУ № 2) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 99-16 от 31.10.2016 (отрицательное); 99-1-16 от 21.12.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | Проектирование многоквартирного дома со встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, улица Солдата Корзуна, участок 3 (юго-восточнее пересечения с проспектом маршала Жукова) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
9 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, пос.Понтонный, Лагерное шоссе, участок 14 (северо-западное пересечения с Южной улицей) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:111-15 от 12.10.2015 (отрицательное);111-1-15 от 17.12.2015 (отрицательное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным гаражом по адресу: пос.Понтонный, Лагерное шоссе, участок 13 (северо-западнее пересечения с Южной улицей) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 157-15 от 14.04.2016 (возвращено заказчику)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
11 | Проектирование строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, пос.Понтонный, Лагерное шоссе, участок 6 (северо-западнее пересечения с Южной улицей) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 110-15 от 12.10.2015 (отрицательное); 110-1-15 от 17.12.2015 (отрицательное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: ПОС. РЕПИНО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ЗАПАДНЕЕ Д. 423, КОРП. 2 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график) | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения (190 мест). Изменение проектных решений (г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Дмитрия Устинова, участок 1 (севернее д. 14, корп.1, лит.А по Шлиссельбургскому пр.), (микрорайон Рыбацкое, ул. Дмитрия Устинова, у д.1) | направлено |  |  | 6 мес. | направлено | 680 385.39/ 23 600.00 | направлено | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 22.05.2017/ 21.08.2017 | 13.09.2017 (141-1-14) 13.09.2017 (449-17-С) | 20.10.2017/ 20.10.2017 | 13.10.2017/ 13.10.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | снято |  | В части ПД и РД | Подготовлено предварительное положительное заключение. Заказчик должен отозвать раздел ОВиК | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 10.01.2018/- | 10.01.2018/- | Выдано ранее:141-14 от 09.10.2014 (положительное)
[10 empty] | 830359.75 |  |  |  |  | 17.10.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка | снято |  | 10.01.2018/ 21.02.2018 |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Фомина Е.Ю. | 10.01.2018/- | положительное/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | снято | 2017-12-13 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Томилло Д.Я. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Правдина Е.М.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | снято | 2017-12-14 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  |  |  | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | снято | 2017-12-13 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Система водоотведения | снято | 2017-12-13 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Кринциглова О.Г.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | до 29.12.2017 |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Томилло И.А.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | до 29.12.2017 |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Газоснабжение | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Сети связи | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Технологические решения | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Проект организации строительства | снято | 2017-12-08 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Сена Н.М.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | снято | 2017-12-08 |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов | Ситникова Ю.М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Энергоэффективность | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Иная документация | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | снято |  | В части РИИ |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 17.10.2017/- | Инженерно-геологические изыскания | снято |  | 10.01.2018/ 21.02.2018 |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | 10.01.2018/- | положительное/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | снято |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | до 10.01.2018 |  | В части сметной документации | замечания отправлены заявителю неофициально в окт. 2017 | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 17.10.2017/- | Проектно-изыскательские работы | до 10.01.2018 |  | 10.01.2018/ 21.02.2018 |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов |  | 10.01.2018/- | положительное/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | до 10.01.2018 |  |  |  | А.М.Королёва | О.Б.Дуванов
2 | Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Пушкин, Промышленная ул.,участок 7, (северо-восточнее дома № 17, литера А по Промышленной ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
3 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.43 (ДОУ НА 170 МЕСТ, ШКОЛА НА 300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
4 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 20, ЛИТЕРА Б ПО УЛИЦЕ ЖАКА ДЮКЛО); (ТЕРР., ОГР. СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ ЖАКА ДЮКЛО, ПАРКОМ "СОСНОВКА", КВАРТАЛЫ 336А И 336Б) (220 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:310-14 от 23.12.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 15, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 98-14 от 27.08.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 3, ЛИТЕРА З (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:83-15 от 22.09.2015 (положительное)
[10 empty] | 226 571,60 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 12 103,84 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 174 036,15 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 25 807,35 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 26 728,10 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ № 167 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕТЧИКА ПИЛЮТОВА, Д. 13, КОРП. 2, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Выдано ранее: 122-15 от 18.12.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 55, ЛИТЕРА Д ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 92-15 от 26.08.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | [7 empty] | - | -
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | [7 empty] | -
Строительно-монтажные работы
9 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 7 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 49, ЛИТЕРА Ф ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (НА 160 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 11-15 от 20.05.2015 (отрицательное);11-1-15 от 20.08.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., НАПРОТИВ Д. 118, КОРП. 9 (150 МЕСТ) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:664-11 от 05.09.2012 (отрицательное);664-1-11 от 29.12.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
11 | Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: ул. Олеко Дундича, д.20, корп.2, литера А | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 255-15 от 09.03.2016 (отрицательное);255-1-15 от 26.09.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: Каменка, квартал 78А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 253-15 от 09.03.2016 (отрицательное); 253-1-15 от 23.09.2016(положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
13 | Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: ул.Добровольцев, д. 56, корп 3, литера А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:252-15 от 09.03.2016 (отрицательное); 252-1-15 от 29.11.2016 (положительное);
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
14 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 21, КОРПУС 3, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ), (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 1, КОРП. 35) (220 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 143-14 от 09.10.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
15 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, УЛИЦА ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, УЧАСТОК 1,(СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 9, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА); Г.КОЛПИНО, КВАРТАЛ 16 ,УЛ. ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА, ВО ДВОРЕ Д.7 (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 355-13 от 31.03.2014 (отрицательное);355-1-13 от 28.11.2014(положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
16 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 41), (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 185-14 от 23.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
17 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 57, ЛИТЕРА А, ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ ШОССЕ) (200 МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 254-15 от 09.03.2016 (отрицательное);254-1-15 от 25.11.2016 (положительное)
[10 empty] | 292 006,00 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 17 150,34 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 224 546,44 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 27 972,87 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 39 486,69 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
18 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ В.О., КВАРТАЛ 3 (165 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:589-11 от 05.09.2012 (отрицательное);589-1-11 от 29.12.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
19 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д.1, КОРП.1, ЛИТЕРА А ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.)) (190МЕСТ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 568-11 от 02.10.2012 (отрицательное);568-1-11 оит 22.04.2014 (положительное)
[10 empty] | 319 179,90 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 7 337,51 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 257 049,51 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 25 240,00 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 36 890,39 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
20 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 161, ЛИТЕРА А, ПО ПИСКАРЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ), (МИКРОРАЙОН РУЧЬИ) (160 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выданное: 197-13 от 05.08.2014 (положительное)
[10 empty] | 255 025,63 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 9 593,75 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 166 337,89 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 24 177,36 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 64 510,38 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
21 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК14, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО ШОССЕ С ВЫБОРГСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д.) (140 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выданно: 97-17 от 27.08.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
22 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПИОНЕРСКОЙ УЛИЦЕЙ), (ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, КВАРТАЛ 2А, УЧАСТОК 4) (185 МЕСТ) | 2018-01-12 |  |  |  | 12.01.2018 |  | 15.01.2018 | повторная | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 193-13 от 05.08.2014 (положительное)
[10 empty] | 259 891,08 тыс.руб | [5 empty] | Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 11 982,83 тыс.руб | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 180 667,54 тыс.руб | [5 empty] | Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 35 425,15 тыс.руб | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 43 798,39 тыс.руб | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
23 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МИРА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 22, ЛИТЕРА А ПО ШИРОКОЙ УЛИЦЕ) (ЗЕЛЕНОГОРСК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2, КВАРТАЛ 20) (90 МЕСТ) | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 278-13 от 31.03.2014 (отрицательное), 278-1-13 от 09.10.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
24 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 14, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
25 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 15, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) | 2017-05-18 |  |  | 1 г. 7 мес. |  |  | 2019-05-17 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  | Григорьева Е.С. | Паюсов Е.П. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 31-15 от 25.06.2015 (положительное);31-1-15 от 12.02.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
26 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 35 |  |  | 2017-05-26 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-25 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
27 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., УЧАСТОК 69, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) | 2017-08-17 |  |  | 1 г. 4 мес. |  |  | 2019-05-06 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  | Григорьева. Е.С. | Паюсов Е.П. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
28 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 19, (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 10) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
29 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., УЧАСТОК 71, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
30 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д. 44, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
31 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
32 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
33 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 10 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
[16 empty] | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
34 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН, САПЕРНАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 21 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
35 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 120 МЕСТ, ПО АДРЕСУ: ДУНАЙСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 5, КОРПУС 8, ЛИТЕРА А ПО ДУНАЙСКОМУ ПР.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
36 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 240 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШУВАЛОВСКИМ ПР., ПАРАШЮТНОЙ УЛ., ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ПРОЕЗДАМИ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
37 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 2, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 4, ЛИТЕРА А ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
38 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 7, (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ Р. НЕВЫ, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ Р. УТКИ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ФЗУ № 10) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
39 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
40 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ЛЕВАШОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 7, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 6, ЛИТЕРА А ПО ЛЕВАШОВСКОМУ ШОССЕ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  | -
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
41 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БЕЛЫШЕВА, УЧАСТОК 17, (ТЕРРИТОРИИ КВ. 9А РАЙОНА СЕВЕРНЕЕ УЛ. НОВОСЕЛОВ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. КОЛЛОНТАЙ, УЛ. БЕЛЫШЕВА, УЛ. ПОДВОЙСКОГО, МЕЖКВАРТАЛЬНЫМ ПРОЕЗДОМ; ФЗУ № 5) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
42 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА БЕЛЫШЕВА, УЧАСТОК 18, (ТЕРРИТОРИИ КВ. 9А РАЙОНА СЕВЕРНЕЕ УЛ. НОВОСЕЛОВ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. КОЛЛОНТАЙ, УЛ. БЕЛЫШЕВА, УЛ. ПОДВОЙСКОГО, МЕЖКВАРТАЛЬНЫМ ПРОЕЗДОМ; ФЗУ № 4) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## КУЛЬТУРА
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) |  | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Проектирование строительства здания киноконцертного комплекса (г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, лит.Б) | 2017-12-01 |  |  | 5 месяцев | 2017-12-01 | 2 225 931.94/ 23 600 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 04.12.2017/ 01.12.2017 | 11.12.2017 (163-17) 11.12.2017 (712-17-С) | 27.12.2017/ 27.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2018 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | В части ПД и РД | Оплаты нет. Уведомление по технической части будет подготовлено 29.12.17 |  | Графеев В.В. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -/- | -/-
[10 empty] | 254236.82 |  |  |  |  | 29.12.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  | Графеев В.В. | Скорцова М.А. | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. |  |  |  | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 19907.77 | [5 empty] | Архитектурные решения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Гогинашвили А.В. (Ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. |  |  |  | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. |  |  |  | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Михайлова Е.Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. |  |  |  | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Мережко И.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Система водоотведения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Мережко И.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Газоснабжение | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Гришин М.А.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Сети связи | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Мокроусова М.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Технологические решения | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Проект организации строительства | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Сена Н.М.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Соколова М.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Халявин О.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Гогинашвили А.В.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Энергоэффективность | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Гришин М.А.
[16 empty] | Иная документация | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | В части РИИ |  |  | Графеев В.В. |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 29.12.2017/- | Инженерно-геологические изыскания | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  | Графеев В.В. | Мельникова Е.Л. | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Крыжановская М.П.
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В. | Соколова М.А.
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  |  |  | Графеев В.В.
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | В части сметной документации | не распределено |  | Графеев В.В. |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 29.12.2017/- | Проектно-изыскательские работы | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  | Графеев В.В. |  | -/- | -/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2018-03-01 | 2018-04-01
2 | Детская школа искусств (г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, участок 1 (напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниебаумскому проспекту (г. Ломоносов, Ораниебаумский пр., напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниенбаумскому пр.)) | не требуется |  |  |  |  | 86888.03 |  | модификация | Общая сметная стоимость объекта | 2017-07-18 | 25.07.2017 (23-17-М) | - | - | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Нет оплаты. Представленные изменения проектной документации не подпадают под определение модификации. Изменения затрагивают конструктивную надежность и безопасность. |  | Муравьев Д.С. |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | - | - | Ранее выдано: 45-13 от 20.12.2013 (положительное)
[15 empty] | 2017-08-09 | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | [7 empty] | Томилло Д.Я.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | [7 empty] | Правдина Е.М.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 2017-08-09 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 2017-08-09 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  |  |  |  | - | -
Строительно-монтажные работы
3 | Проектирование строительства здания детской музыкальной школы по адресу: г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.15, участок 3 и 4 | 2018-12-01 | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | -
Строительно-монтажные работы
4 | Проектирование приспособления для современного использования здания по адресу: г.Кронштадт, пр. Ленина, д. 39А, литера А, занимаемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Кронштадский дворец культуры" | Апрель 2019 |  |  | 5 месяцев | Апрель 2019 |  | Апрель 2019 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА" |  |  |  | разработана в полном объеме |  |  |  |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 552-11 от 27.06.2012 (отрицательное); 552-1-11 от 18.12.2012 (положительное);8-16-ЭО от 09.08.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПО АДРЕСУ: ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮЖНЕЕ ДОМА 33, ЛИТЕРА А ПО ТУРИСТСКОЙ УЛИЦЕ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 264-11 от 29.12.2011(отрицательное);264-1-11 от 25.07.2012 (отрицательное);264-2-11 от 27.03.2013 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.В.МАЯКОВСКОГО" ПО АДРЕСУ: НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 44, ЛИТЕРА А | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:267-15 от 19.07.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ: Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГАТЧИНСКИМ ШОССЕ) (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ 6) | не требуется |  |  |  |  | Счет № 388/1 210262.32; Счет № 388/2 20000.00 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 16.12.2016/ 26.12.2016 | 29.12.2016 (513-2-11); 29.12.2016 (188-16-С) | 03.03.2017/ 03.03.2017 | 14.02.2017/ 14.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 15.05.2017/ 15.05.2017 | 15.05.2017/ 15.05.2017 | Ранее выдано:513-11 от 19.07.2012 (отрицательное);513-1-11 от 16.11.2012(положительное); 7-16-ЭО от 09.2016 (положительное)
[15 empty] | 27.02.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 14.05.2017/ 14.05.2017 |  |  |  |  | 17.07.2017/ 26.07.2017 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-05-24 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
[16 empty] | Технологические решения |  |  | 2017-05-18 |  |  |  |  | Булякулова Е.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 27.02.2017/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 14.05.2017/ 14.05.2017 |  |  |  |  | 17.07.2017/ 26.07.2017 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 27.02.2017/- | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 14.05.2017/ 14.05.2017 |  |  |  |  | 17.07.2017/ 26.07.2017 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы |  |  | 03.07.2017; 11.07.2017 |  |  |  |  | Королева О.Ю., Скляров Д.С.
9 | СТРОИТЕЛЬСТВО ПАВИЛЬОНА "КОРМОКУХНЯ" ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д. 1, ЛИТ.А | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:512-10 от 16.06.2011 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д. 4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР "МЮЗИК-ХОЛЛ" | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
11 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЩЕПЯНОЙ ПЕР., Д. 4-6, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ" | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ПОД НУЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ПУШКИНА" ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, УЛ. ЦЕРКОВНАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
13 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 60, ЛИТЕРА А, ПО ТВЕРСКОЙ УЛ.) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА 320 ЧЕЛ. | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2023 год |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
14 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ КОЧУБЕЯ М.В." ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 7, ЛИТ. А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
15 | Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Приморский парк Победы" и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова. Изменения проектных решений (г. Санкт-Петербург, Приморский район, Крестовский остров, Южная дорога, д.25) | направлено |  |  | 6 мес. | направлено | 2 606 145.60/ 23 600.00 | направлено | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 25.09.2017/ 31.07.2017 | 02.10.2017 (106-17/143-15) 02.10.2017 (496-17-С) | 13.10.2017/ 13.10.2017 | 10.10.2017/ 10.10.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-12-18 | снято все |  | В части ПД и РД | Выдано положителное заключение по технической части 18.12.17 | С.В.Брагина | А.М.Гордин |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 18.12.2017/ 21.12.2017 | 18.12.2017/ 21.12.2017 | Получено положительное заключение от 21.12.2017 №78-1-0482-17 Ранее выдано: 143-15 от 24.11.2015(положительное); 143-1-15 от 16.02.2017 (отрицательное)
[10 empty] | 1952661.06 |  |  |  |  | 05.10.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  | 2017-12-08 | 07.01.2018/ 07.01.2018 |  |  |  | Фомина Е.Ю. | 18.21.2017/ 21.12.2018 | положительное/ положительное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 109057.67 | [5 empty] | Архитектурные решения |  |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Гогинашкили А.В.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[10 empty] | 1655124.29 | [5 empty] | Конструктивные решения |  |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[10 empty] | 102132.94 | [5 empty] | Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
[10 empty] | 195403.83 | [5 empty] | Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  |  | 2017-12-08 |  |  |  |  | Мокроусова М.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
[16 empty] | Технологические решения |  |  | 2017-12-04 |  |  |  |  | Низамов А.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 2017-12-06 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 05.10.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 07.01.2018/ 07.01.2018 |  |  |  |  | 18.21.2017/ 21.12.2018 | положительное/ положительное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | (496-17-С)"+" 21.12.2017; |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 05.10.2017/ - | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2017-12-21 | 07.01.2018/ 07.01.2018 |  |  |  | Тамбовцева И.Н. | 18.21.2017/ 21.12.2018 | положительное/ положительное
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | Скляров Д.С.
16 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНТЕРНАТА СПБ ГБПОУ "АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА" ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д. 7, ЛИТЕРА А. | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПР
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) |  | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Изменение проектных решений, реконструкция объекта: Богатырский пр. (Маг.1) от ул.Гаккелевской до ул.Байконурской (г. Санкт-Петербург, Приморский район) | направлено |  |  | 3 мес | направлено | 2 786 964.98/ 23 600.00 | направлено | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 02.12.2017/ 04.12.2017 | 07.12.2017 (157-17/536-11) 07.12.2017 (697-17-С) | 27.12.2017/ 27.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | В части ПД и РД | Уведомление по технической части подготовлено 15.12.17 | С.В.Брагина | В.А.Ковалев |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | - /- | -/- | Ранее выдано: 539-11 от 07.07.2012 (положительное)
[10 empty] | 675671.75 |  |  |  |  | 12.12.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | - | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 16049.88 | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | [7 empty] | Метельков Б.В.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [7 empty] | Метельков Б.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | [7 empty] | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 12.12.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | Мельникова М.П. | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [7 empty] | Крыжановская М.П,
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | замечания подготовлены, будут отправлены заявителю после получения "+" по гос. эксп. |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 12.12.2017/ - | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
Строительно-монтажные работы
2 | Изменение проектных решений. Строительство объекта: Комендантский пр. от Шуваловского пр. до проезда К-1 (г. Санкт-Петербург, Приморский район) | направлено |  |  | 3 мес | направлено | 2 331 531.87/ 23600 | направлено | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 02.12.2017/ 04.12.2017 | 07.12.2017 ( 156-17/427-09) 07.12.2017 (696-17-С) | 27.12.2017/ 27.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | В части ПД и РД |  | С.В.Брагина | В.А.Ковалев |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -/- | -/- | Ранее выдано: 427-09 от 10.03.2010 (положительное)
[10 empty] | 471948.64 |  |  |  |  | 12.12.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 | Уведомление по технической части подготовлено 15.12.17 |  |  | - | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 9923.5 | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [7 empty] | Метельков Б.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства | [7 empty] | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | [7 empty] | Алексеева Е.Л.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | [7 empty] | Зевенко П.А.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 12.12.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | Мельникова М.П. | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [7 empty] | Крыжановская М.П,
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | [7 empty] | Зевенко П.А.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | замечания подготовлены, будут отправлены заявителю после получения "+" по гос. эксп. |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 12.12.2017/ - | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
Строительно-монтажные работы
3 | Изменение проектных решений. Строительство объекта: Богатырский пр. на участке от Яхтенной ул. до Стародеревенской ул. (г. Санкт-Петербург, Приморский район) | направлено |  |  | 3 мес | направлено | 3 019 583.75/ 23 600.00 | направлено | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 02.12.2017/ 04.12.2017 | 07.12.2017 (155-17/135-09) 07.12.2017 (695-17-С) | 27.12.2017/ 27.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | В части ПД и РД | Уведомление по технической части подготовлено 15.12.17 | С.В.Брагина | В.А.Ковалев |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -/- | -/- | Ранее выдано: 135-09 от 17.07.2009 (положительное)
[10 empty] | 892152.53 |  |  |  |  | -/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[10 empty] | 15280.08 | [5 empty] | Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [7 empty] | Метельков Б.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства | [7 empty] | Сена Н.М.
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | [7 empty] | Сена Н.М.
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | Яновская О.Л. | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [7 empty] | Крыжановская М.П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания |  |  | 2017-12-22 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации | замечания подготовлены, будут отправлены заявителю после получения "+" по гос. Эксп |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/- | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
Строительно-монтажные работы
4 | Проектирование строительства пожарного депо, пр. Луначарского, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Лужской ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 11-16 от 20.07.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | Проектирование инженерной подготовки территории, ограниченной Ботанической ул., Ульяновской ул., Астрономической ул., Гостилицким шоссе, Пригородной ул., проектируемым проездом с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 53-16 от 17.10.2016 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | Проектирование строительства пожарного депо, Петергофское шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с улицей Адмирала Трибуца) | 2018-06-14 |  |  | 14.06.2018 |  |  | 2018-06-14 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 366-11 от 01.09.2012 (отрицательное); 366-1-11 от 29.12.2012 (отрицательное);366-2-11 от 21.11.2014 (возвращено заказчику)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | Проектирование приспособления для современного использования здания по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 40, корп 7 | 2018-06-01 |  |  | 01.06.2018 |  |  | 2018-06-01 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | СТРОИТЕЛЬСТВО БАННОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1(СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Д ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:211-12 от 29.12.2012 (отрицательное);211-1-12 от 27.12.2013 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
9 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЕСЕНИНА, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЧЕБНЫМ ПЕРЕУЛКОМ) (УЛ. ЕСЕНИНА, МЕЖДУ ДОМАМИ № 8 И № 12), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 381-10 от 10.03.2011 (положительное); (Здание отдела милиции УВД Выборгского района, ул.Есенина, между домом №8 и домом №12;г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул.Есенина, участок 1 (Ю-З пересечения с Учебным переулком))
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБЛЕСТИ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕТЕРГОФСКИМ ШОССЕ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | июнь 2018 |  |  |  | апрель 2018 |  | июнь 2018 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
[16 empty] | Схема планировочной организации земельного участка | 2018-11-01 | 2018-12-01
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | 2018-11-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | 2018-11-01 | 2018-12-01
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | 2018-11-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | 2018-11-01 | 2018-12-01
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | 2018-11-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | 2018-11-01 | 2018-12-01
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | 2018-11-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Система водоотведения | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Газоснабжение | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Сети связи | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу СС | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Технологические решения | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Проект организации строительства | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Энергоэффективность | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Иная документация | 2018-11-01 | 2018-12-01
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[16 empty] | Инженерно-геологические изыскания | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 2018-11-01 | 2018-12-01
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. | 2018-11-01 | 2018-12-01 |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | 2018-11-01 | 2018-12-01
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | 2018-11-01 | 2018-12-01
11 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАЖНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 25, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ МАРШАЛА КАЗАКОВА) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65, ПРИМОРСКИЙ ПР., УЧАСТОК 84 (ЮЖНЕЕ ДОМА 137, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А ПО ПРИМОРСКОМУ ПРОСПЕКТУ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
13 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ № 19 ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ЛИСИЙ НОС, УЛ. МОРСКИЕ ДУБКИ, Д. 2, КОРП. 3, ЛИТ. А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
14 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" И "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОХТИНСКОЙ ВЕТКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
15 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МУКОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ "ПАРНАС" ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8-Й ВЕРХНИЙ ПЕР., УЧАСТОК 7 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
16 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ (1 ЭТАП) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
17 | Проектирование реконструкции здания по адресу: Новоовсянниковская ул., 19А, литера А(г. Санкт-Петербург, Новоовсянниковская ул., 19А, литера А) | [5 empty] | 1 510 426.22/ 23 600.00 |  | первичная | Общая сметная стоимость объекта | 08.12.2017/ 10.10.2017 | 18.12.2017 (169-17) 18.12.2017 (765-17-С) | 27.12.2017/27.12.2017 | 29.12.2017/ 29.12.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД | Уведомление будет подготовлено 28.12.17 |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | -/- | -/-
[15 empty] | 27.12.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | Фомина Елена Ю | -/- | -/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения | [7 empty] | Томилло Д.Я. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения | [7 empty] | Дианова А. П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения | [7 empty] | Михайлова Е. Г.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | [7 empty] | Каминская О.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи | [7 empty] | Мокроусова М. В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства | [7 empty] | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | [7 empty] | Ситникова Ю.М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [7 empty] | Халявин О. А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | [7 empty] | Томилло Д. Я.
[16 empty] | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | [7 empty] | Томилло Д. Я.
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 27.12.2017/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  | Мельникова Е. Л. | -/- | -/-
[16 empty] | Инженерно-геодезические изыскания | [7 empty] | Крыжановская М.П.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
[16 empty] | Инженерно-экологические изыскания | [7 empty] | Ситникова Ю.М.
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 27.12.2017/- | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 28.03.2018/ 28.03.2018 |  |  |  |  | -/- | -/-
Строительно-монтажные работы
18 | Проектирование строительства здания по адресу: Гаккелевская ул., участок 2 (юго-восточнее пересечения с Камышовой ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:165-15 от 21.1.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [10 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [10 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[16 empty] | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | положительное
Строительно-монтажные работы

## ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Проектирование реконструкции и нового строительства объектов недвижимости учебно-спортивного центра "Знамя" (с приспособлением для современного использования выявленного объекта культурного наследия) по адресу: Сантк-петербург, Петроградский район, ул. Вязовая, д.4, А, Б,В | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
2 | Проектирование строительства тренировочной площадки СПб ГБУ "Центр физической культуры спорта и здоровья "Царское село" Пушкинского района, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Госпитальная, д.24 | [5 empty] | 736 077.38/ 23 600.00/ 322 733.55 |  | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 08.06.2017/ 13.06.2017/ 02.05.2017 | 21.07.2017 (263-1-15) 21.07.2017 (334-17-С) 11.05.2017 (11-17-ЭО) | 27.07.2017/ 27.07.2017/- | 01.08.2017/ 01.08.2017/- | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 24.08.2017/ 29.09.2017/- | 24.08.2017/ 29.09.2017/- | Ранее выдано:263-15 от 30.03.2016 (положительное)
[15 empty] | -/28.08.2017/- | Схема планировочной организации земельного участка |  | 2017-09-05 | 30.08.2017/ 29.09.2017/- |  |  |  | Скворцова М.А, | 24.08.2017/ 29.09.2017/- | положительное/ положительное/-
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-08-24 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-09-19 |  |  |  |  | Голованова Е.Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-08-29 |  |  |  |  | Марченко Е.А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
[16 empty] | Система водоснабжения |  | 2017-10-18 |  |  |  |  | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
[16 empty] | Система водоотведения |  | 2017-10-18 |  |  |  |  | Мережко И.В.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  | 2017-08-24 |  |  |  |  | Томилло И.А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-08-29 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства | [6 empty] | Сена Н.М.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-08-07 |  |  |  |  | Зевенко П.А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-10-18 |  |  |  |  | Халявин О. А.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-08-24 |  |  |  |  | Томилло Д.Я.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
[16 empty] | Энергоэффективность | [6 empty] | Казакова И.А.
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/28.08.2017/- | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 30.08.2017/ 29.09.2017/- |  |  |  |  | 24.08.2017/ 29.09.2017/- | положительное/ положительное/-
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/28.08.2017/- | Проектно-изыскательские работы |  | 2017-09-19 | 30.08.2017/ 29.09.2017/- |  |  |  | Королева О.Ю. | 24.08.2017/ 29.09.2017/- | положительное/ положительное/-
[16 empty] | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Марышева Н.И.
3 | Проектирование строительства здания центра спортивной подготовки по баскетболу (специализированного спортивного объекта для подготовки спортсменов по баскетболу) по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера а по Бухарестской ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
4 | Проектирование строительства здания крытого спортивного комплекса (детской спортивной юношеской школы) по адресу: Цитадельское шоссе, участок 21 (квартал2, участок 16) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:167-15 от 21.12.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 349-11 от 17.05.2012 (отрицательное);349-1-11 от 15.10.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПАРАШЮТНОЙ УЛ.) | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-15 | 603 829.04/ 23 600.00 | 2018-01-15 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 03.05.2017/ 03.05.2017 | 27.06.2017 (353-2-12) 27.06.2017 (168-1-16-С) | 07.07.2017/ 07.07.2017 | 03.07.2017/ 03.07.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 02.10.2017/ - | 02.10.2017/ - | Ранее выдано: 353-12 от 28.12.2012 (положительное); 353-1-12 от 22.05.2017 (отрицательное);168-16-с/353-1-12 от 22.05.2017 (отрицательное)
[15 empty] | -/ 17.07.2017 | Схема планировочной организации земельного участка |  | 2017-09-29 | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  | Скворцова М. А. | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-09-28 |  |  |  |  | Шарай М. П. (ведущий эксперт)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-07-21 |  |  |  |  | Дианова А.П.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-08-11 |  |  |  |  | Марченко Е. А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки | [6 empty] | Березина Е. А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-09-06 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-08-14 |  |  |  |  | Алексеева Е. Л.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-08-11 |  |  |  |  | Ситникова Ю. М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-09-28 |  |  |  |  | Козленко А.Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-09-28 |  |  |  |  | Шарай М. П.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | -/ 17.07.2017 | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  |  | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | -/ 17.07.2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  |  | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
Строительно-монтажные работы
8 | СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: ИРИНОВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 2 (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 36, ЛИТ.А ПО ИРИНОВСКОМУ ПР.) | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-15 | 591 386.51/ 23 600.00 | 2018-01-15 | повторная | Общая сметная стоимость объекта | 03.05.2017/ 03.05.2017 | 28.06.2017 (345-2-12) 28.06.2017 (186-1-16-С) | 07.07.2017/ 07.07.2017 | 03.07.2017/ 03.07.2017 | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта | 02.10.2017/- | 02.10.2017/- | Ранее выдано:345-12 от 21.12.2012 (положительное);345-1-12 от 22.05.2012 (отрицательное);186-16-с/345-1-12 от 22.05.2012 (отрицательное)
[15 empty] | 13.07.2017/ - | Схема планировочной организации земельного участка |  | 2017-09-29 | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  | Скворцова М. А. | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
[16 empty] | Архитектурные решения |  | 2017-09-29 |  |  |  |  | Гогинашвили А. В. (ведущий)
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
[16 empty] | Конструктивные решения |  | 2017-08-04 |  |  |  |  | Голованова Е. Н.
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
[16 empty] | Система электроснабжения |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | Марченко Е. А.
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
[16 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки |  | 2017-09-28 |  |  |  |  | Березина Е. А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
[16 empty] | Сети связи |  | 2017-08-29 |  |  |  |  | Поплаухина Н.П.
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
[16 empty] | Технологические решения |  | 2017-09-22 |  |  |  |  | Гришин М. А.
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
[16 empty] | Проект организации строительства |  | 2017-08-04 |  |  |  |  | Алексеева Е. Л.
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
[16 empty] | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2017-08-07 |  |  |  |  | Ситникова Ю. М.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2017-09-28 |  |  |  |  | Козленко А. Н.
[16 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 2017-09-29 |  |  |  |  | Гогинашвили А. В.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
[15 empty] | 13.07.2017/ - | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  |  | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  | Поскальнюк Н.В.; Кожевникова М. В. (ведущий эксперт) | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | 13.07.2017/ - | Проектно-изыскательские работы |  | 2017-10-17 | 30.09.2017/ 13.11.2017 |  |  |  | Королева О.Ю. | 02.10.2017/ 13.11.2017 | положительное/ отрицательное
Строительно-монтажные работы
9 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ КРЫТОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРОНШТАДТ, ЦИТАДЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 33 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ЛИТКЕ, ЦИТАДЕЛЬСКИМ ШОССЕ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 2, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ НЕВСКОЙ ГУБЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 4, УЛ. АДМИРАЛА ГРЕЙГА, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 5, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ № 6, КРОНШТАДТСКИМ ШОССЕ В Г. КРОНШТАДТЕ; ФЗУ № 16) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
11 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д. 29, КОРП. 5, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
12 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОДВОЙСКОГО, Д. 31, КОРП. 3, ЛИТ. И | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
13 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫТОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ С РАЗДЕВАЛКАМИ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПЕТЕРГОФ, СОБСТВЕННЫЙ ПР., Д. 18-24 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Проектирование строительства внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Колхозная ул., участки 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 (северо-восточнее пересечения с улицей Обороны | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
2 | Проектирование строительства внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Колхозная ул., участки 24,25,26,27,28,29 (южнее пересечения с Звериницкой ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
3 | Проектирование строительства внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Колхозная ул., участки 30,31,32,33,34 (северо-восточнее пересечения с Звериницкой ул.) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
4 | Проектирование строительства внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Колпинская улица, участки 3,9,12,23,16,17,18,19,20,11,2,24,21,25,22,26,10,27 (юго-восточнее дома 2 литера А по Колпинской улице) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | Проектирование строительства внутриквартальных проездов к земельным участкам по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Садовый переулок, участки 1,2,3,4 (северо-восточнее пересечения с Лагерным шоссе) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ЛИНИИ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ЛЕНИНСКОГО ПР. ОТ ПР.ГЕРОЕВ ДО МАГИСТРАЛИ № 1 С УСТРОЙСТВОМ РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА У МАГИСТРАЛИ № 1 | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | Проектирование строительства стационарного учреждения социального обслуживания "Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии" по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Ушково, Советская улица, участок 81, (восточнее пересечения с Дачной улицей) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
2 | Проектирование строительства стационарного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат" по адресу: Пушкинский район, г. Павловск, Колхозная ул., участок 1, (юго-западнее пересечения с Колхозной улицей) | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
3 | Проектирование реконструкции здания литера а ГСУСО "Психоневрологический интернат № 4" по адресу: г. Пушкин, Павловское шоссе, д.67, литера А (на 50 человек) | 2018-09-01 |  |  | 6 месяцев | сен.18 |  | сен.18 |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 665-11 от 05.09.2012 (отрицательное); 665-1-11 от 29.12.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ЛИТЕРА А (БЛОК №5) ГСУСО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №9", ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КРАСНОГОРОДСКАЯ УЛ., Д.1 |  |  |  | Разработана и согласован в полном объеме |  |  |  |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 330-13 от 12.3.2014 (отрицательное); 330-1-13 от 02.12.2014 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
5 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1, (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 131-11 от 05.10.2011 (отрицательное);131-1-11 от 21.09.2012 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
6 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ЛИТЕРА Б ГСУСО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №7", ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д.180, ЛИТЕРА А |  |  |  | Разработана в полном объеме |  |  |  |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
[15 empty] | - | Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
7 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УСТЬ-ИЖОРА, ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 187, ЛИТЕРА А | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано: 338-12 от 29.12.2012 (отрицательное);338-1-12 от 05.06.2013 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
8 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ, ДОМ 12, ЛИТЕРА А |  |  |  | Разработана в полном объеме |  |  |  |  | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:(Снос аварийного здания) 277-14 от 03.06.2015 (отрицательное);277-1-14 от 18.12.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
9 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПОДДЕРЖКА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, ЛАГЕРНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ЛИТЕРА А | [8 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
10 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПБ ГУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МЯСНАЯ, Д. 3, ЛИТЕРЫ А, В, М | В соответствии с ПП СПб от 23.06.2014 № 497 расходы не предусмотрены | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы

## МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕ
Ячейки данного цвета заполняются сотрудниками СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
№ п/п | Наименование объекта в соответствии с АИП СПб | Планируемая дата представления задания на проектирование на согласование | Фактическая дата представления задания на проектирование на согласование | Сведения о согласовании задания на проектирование | Продолжительность подготовки рабочей документации | Дата представления данных для расчета стоимости экспертных услуг | Стоимость экспертных услуг (для внесения в план-график), руб | Планируемая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Тип экспертизы (первичная / повторная экспертиза и (или) ПДОСС, модификация | Заявленная сметная стоимость | Фактическая дата подачи заявления о проведении экспертизы в ЕССК СПб, а также ПДОСС | Дата присвоения номера дела экспертизы и выдачи проекта договора | Дата подписания договора заказчиком | Фактическая дата оплаты экспертных услуг | Срок подготовки уведомления о выявлении недостатков | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (первичный) | Планируемый срок снятия замечаний по разделу / подразделу (с учетом продления по заявлению заказчика) | Фактический срок снятия замечаний по разделу / подразделу | Срок окончания экспертизы по договору | Примечание эксперта | Ответственное лицо от заказчика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от проектировщика (Ф.И.О.) | Ответственное лицо от экспертизы (Ф.И.О.) | Дата выдачи заключения экспертизы | Результат экспертизы (положительное / отрицательное заключение) | Сметная стоимость, прошедщая ПДОСС | Дата выдачи акта выполненных работ заказчику | Дата подписания акта выполненных работ заказчиком | Примечание
1 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ СПБ ГУ "ДОМ МОЛОДЕЖИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА "ФОРПОСТ" ПО АДРЕСУ: САНК-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д.37 | не требуется | [7 empty] | Общая сметная стоимость объекта |  |  |  |  | В части ПД и РД | Пояснительная записка |  |  | В части ПД и РД |  |  |  |  | В части ПД и РД | В части ПД и РД | Общая сметная стоимость объекта |  |  | Ранее выдано:212-13 от 07.04.2014 (отрицательное);212-1-13 от 14.01.2015 (положительное)
Схема планировочной организации земельного участка
[10 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу ПЗУ | [9 empty] | в т.ч., проектно-изыскательские работы
Архитектурные решения
[10 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу АР | [9 empty] | в т.ч., строительно-монтажные работы
Конструктивные решения
| Гиперссылка на паспорт объекта | [8 empty] | в т.ч., оборудование | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по разделу КР | [9 empty] | в т.ч., оборудование
Система электроснабжения
[10 empty] | в т.ч., прочие затраты | [5 empty] | в т.ч., рабочая документация по подразделу ЭС | [9 empty] | в т.ч., прочие затраты
Система водоснабжения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВС
Система водоотведения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ВО
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ИТП, котельные, холодильные установки
в т.ч., рабочая документация по подразделу ОВ
Газоснабжение
в т.ч., рабочая документация по подразделу ГС
Сети связи
в т.ч., рабочая документация по подразделу СС
Технологические решения
в т.ч., рабочая документация по подразделу ТХ
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу (демонтажу)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Энергоэффективность
Иная документация
[15 empty] | В части РИИ | Результаты инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | В части РИИ |  |  |  |  | В части РИИ | В части РИИ
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
[15 empty] | В части сметной документации | Сметная документация, в т.ч. |  |  | В части сметной документации |  |  |  |  | В части сметной документации | В части сметной документации
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы